## 样例
毕设任务追踪清单
姓名：曹顺淼 学号： 20191104849 班级： 网络编程二班
当前阶段 |  |  | 毕设题目 | 基于SpringBoot表情包商城管理系统的设计与实现
指导老师意见 |  | 进度正常 | 企业导师签字
答辩组意见 |  |  | 答辩组长签字
模块 | 编号 |  | 进度/状态 | 完成（预计）时间 | 特殊情况说明
用户管理 | 1 | 用户管理 | 正常进行中 | 2021-08-15
| 2 | 用户邮箱注册 | 正常进行中 | 2021-08-13
| 3 | 用户登陆 | 正常进行中 | 2021-08-12
| 4 | SpringSecurity鉴权 | 正常进行中 | 2021-08-11
表情包管理 | 5 | 查看所有表情包 | 正常进行中 | 2021-08-18
| 6 | 删除表情包 | 正常进行中 | 2021-08-19
| 7 | 根据标签/描述筛选表情包 | 正常进行中 | 2021-08-23
| 8 | 表情包添加(上传至OSS) | 正常进行中 | 2021-08-21
| 9 | 表情包信息可视化 | 正常进行中 | 2021-08-25
| 10 | 表情包共享到广场/私人保存 | 正常进行中 | 2021-08-30
| 11 | 表情包批量下载(多选/下载套图) | 正常进行中 | 2021-09-05
标签管理 | 12 | 查询所有标签 | 正常进行中 | 2021-09-09
| 13 | 删除标签 | 正常进行中 | 2021-09-10
| 14 | 创建标签 | 正常进行中 | 2021-09-12
用户个人中心 | 15 | 赞助网站(充值私人表情包数量) | 正常进行中 | 2021-09-15
| 16 | 个人基本信息管理 | 正常进行中 | 2021-09-17
| 17 | 管理个人上传表情包 | 正常进行中 | 2021-09-21
| 18 | 管理个人收藏表情包 |  | 2021-09-28